## 1 кв
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Промэнергосеть"в отчетном году (4 квартал 2018 г.)
Утверждаю Генеральный директор ООО "Промэнергосеть"
Левченков С.В.
(подпись)
[32 empty] | " |  | 10 | " | января |  |  | 20 | 19 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования 4 квартал 2018 г.,млн. руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано 4 квартал 2018 г., млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости 4 квартал 2018 г., млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ) 4 квартал 2018 г., млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.4525 | 0 | 0.4 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4525 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1983 | 25 | 2 Х ТДН-40000/110 | 80
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.0525 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 1983 | 25 | 2 Х ТДН-40000/110 | 80 | х | х |  |  |  | х |  | х | х |  | х
1.1.1 | Реконструкция ПС "Графит" | 0.0525 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 1983 | 25 | 2 Х ТДН-40000/110 | 80 | х | х |  |  |  | х |  | х | х |  | х
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 1983 | 25 | 2 Х ТДН-40000/110 | 80 | х | х |  |  |  | х |  | х | х |  | х
1.2.1 | Реконструкция ПС "Графит" | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 1983 | 25 | 2 Х ТДН-40000/110 | 80 | х | х |  |  |  | х |  | х | х |  | х
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 1983 | 25 | 2 Х ТДН-40000/110 | 80 | х | х |  |  |  | х |  | х | х |  | х
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х |  | х | х |  | х
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х |  | х | х |  | х
2.2 | Прочее новое строительство | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х |  | х | х |  | х
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х |  | х | х |  | х