## 1 кв.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Промэнергосеть", млн. рублей с НДС ( 4 квартал 2018 г.)
Утверждаю Генеральный директор ООО "Промэнергосеть"
Левченков С.В.
(подпись)
[25 empty] | 10 |  |  |  | января | 20 | 19 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало 2018 года, млн. руб. | Объем финансирования 4 квартал 2018 год, млн. руб. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [6 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 1.81 | 1.81 | 1.84 | 0.4525 | 0 | 0.4525 | 0 | 0.4525 | 1.84 | 0.4525 | 0 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | х
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.0525 | 0 | 0.0525 | 0 | 0.0525 | 0.61 | 0.0525 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | х
1.1.1 | Реконструкция ПС "Графит" |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.0525 | 0 | 0.0525 | 0 | 0.0525 | 0.61 | 0.0525 | 0 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | х
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.51 | 0.01 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | х
1.2.1 | Реконструкция ПС "Графит" |  |  |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.51 | 0.2 | 0 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | х
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.72 | 0.12 | 0 | 0.72 | 0.72 | х | х | 0 | х | х | х | х |  |  |  | х
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | х
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.